## План перехода для МФО, КПК, ЖНК
(организация)
УТВЕРЖДАЮ
(должность руководителя организации)
|  |  | (подпись) | (ФИО руководителя)
ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ЕПС И ОСБУ для МФО, КПК, ЖНК
№ п/п | Наименование мероприятия НФО | Срок проведения мероприятия НФО | Вид документа НФО об исполнении мероприятия | Дата представления в Банк России / СРО документа об исполнении мероприятия
1. Организационные вопросы
1.1. | Составление плана перехода на ЕПС и ОСБУ, отражающего в себе реализацию таких направлений как: приведение методологии учета и отчетности в соответствие с новыми требованиями; разработка (доработка, приобретение) ПО, позволяющего автоматизировать бизнес-процессы в соответствие с новыми требованиями; подготовка (обучение) персонала. Регламент перехода на ЕПС и ОСБУ. | 01.12.2015 - 31.12.2015 | План перехода на ЕПС и ОСБУ. | 2015-12-31
1.2. | Реализация плана перехода на ЕПС и ОСБУ | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Отчет о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ, содержащий в себе перечень мероприятий, сроки проведения и результаты. | 01.01.2016 - 31.12.2017 (ежеквартально к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
1.3. | Участие в отраслевых рабочих группах. | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Подготовка и вынесение на обсуждение вопросов, включаемых в повестку заседания | 01.01.2016 - 31.12.2017 (ежемесячно)
2. Методология учета и отчетности
2.1. | Проведение сравнительного анализа методологии ведения бухгалтерского учета согласно текущим требованиям бухгалтерского учета (положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов Минфина России) с методологией ведения бухгалтерского учета согласно требованиям нового плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (нормативных актов Банка России) | 01.11.2015 - 31.03.2016 | Сравнительный анализ ОСБУ с РСБУ | 31.03.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ)
2.2. | Проведение сравнительного анализа ЕПС с текущим планом счетов БУ и анализа необходимого аналитического раскрытия в соответствии с ЕПС. | 01.02.2016 - 28.02.2016 | Таблица соответствия счетов учета ЕПС и действующего плана счетов
2.3. | Подготовка проекта нового рабочего плана счетов бухгалтерского учета НФО в соответствии с единым планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета | 01.03.2016 - 31.03.2016 | Проект рабочего плана счетов бухгалтерского учета НФО с указанием аналитики по каждому счету второго порядка
2.4. | Проведение анализа проекта рабочего плана счетов на соответствие требованиям к организации аналитического учета на счетах бухгалтерского учета с целью удовлетворения необходимого раскрытия соответствующего единому набору показателей. | 01.04.2016 – 30.04.2016 | Доработанный проект рабочего плана счетов бухгалтерского учета НФО с указанием аналитики по каждому счету второго порядка | 30.06.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
2.5. | Проведение анализа Учетной политики НФО на соответствие требованиям нового плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (нормативных актов Банком России). | 01.04.2016 - 30.06.2016 | Сравнительный анализ Учетной политики по ОСБУ и ЕПС с Учетной политикой по РСБУ и текущему плану счетов бухгалтерского учета: перечень изменений, которые необходимо внести в учетную политику в соответсвии с требованиями ОСБУ и ЕПС.
2.6. | Формирование проекта Учетной политики и прочих методологических документов, соответствующих новым требованиям бухгалтерского учета, типовой учетной политики (проектов внутренних стандартов учета и проектов регламента взаимодействия внутри экономического субъекта) | 01.07.2016 - 31.07.2016 | Проект типовой Учетной политики, отчет о разработке внутренних стандартов субъекта НФО на 2018 - 2019 год. | 30.09.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
2.7. | Проведение анализа новой формы отчетности. | 01.08.2016 - 30.09.2016 | Проект предложений и замечаний по новой форме отчетности
2.8. | Подготовка к индикативному периоду: разработка внутреннего регламента подготовки отчетности в индикативном периоде. Заявка на вхождение в тестовую группу индикативного периода (для МФО, КПК и ЖНК). | 01.10.2016 - 31.12.2016 | Отчет о готовности к индикативному периоду, включающий в себя информацию: о готовности программного обеспечения – отчетность индикативного периода будет формироваться в ПО или трансформироваться; о готовности внутренних стандартов и регламентов; о готовности подготовки показателей вступительного баланса на 1 января 2017 года (31 декабря 2016 года); о готовности персонала – проведено ли обучение персонала по ОСБУ и ЕПС. Заявка на вхождение в тестовую группу 2017 г. | 31.12.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
2.9. | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности тестовой группой, составленной в соответствии с ОСБУ. | 01.01.2017 – 31.12.2017 | Тестовая бухгалтерская (финансовая) отчетность тестовой группы, составленная в соответствии с ОСБУ. | 01.01.2017 – 31.12.2017
2.10. | Анализ проходящего индикативного периода: самооценка готовности организации к переходу на ЕПС и ОСБУ с 01.01.2018 (подготовка внутреннего регламента, плана мероприятий, позволяющих устранить несовершенства индикативного периода) | 01.09.2017 – 30.11.2017 | Отчет о прохождении индикативного периода, раскрывающий следующую информацию: недочеты/ошибки/трудности индикативного периода; план мероприятий, позволяющий устранить недочеты/ошибки/трудности до конца 2017 готовность к переходу на ЕПС и ОСБУ с 2018: готовность ПО, внутреннего регламента, персонала. | 31.12.2017 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
2.11. | Подготовка к переходу на ЕПС и ОСБУ (для МФО, КПК и ЖНК). | 01.12.2017 - 31.12.2017 | Отчет о готовности к переходу на ЕПС, включающий в себя информацию: о готовности программного обеспечения – отчетность будет формироваться в ПО или трансформироваться; о готовности внутренних стандартов и регламентов; о готовности подготовки показателей вступительного баланса на 1 января 2018 года (31 декабря 2017 года); о готовности персонала – проведено ли обучение персонала по ОСБУ и ЕПС.
2.12. | Переход МФО, КПК и ЖНК на применение нового плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета в полном объеме. | 2018-01-01 | Переход на порядок ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой), надзорной отчетности по ОСБУ и ЕПС. | В соответствии со сроками, предусмотренными нормативными актами Банка России
3. Автоматизация и изменение бизнес-процессов
3.1. | Подготовка к электронному документообороту: наличие ЭВМ, доступа в информационную сеть интернет. | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Отчет о готовности к электронному документообороту. | 2015-12-31
3.2. | Проведение анализа соответствия текущих бизнес-процессов новым требованиям и оценка возможности их изменения и автоматизации. | 01.11.2015 - 30.11.2015 | Отчет о проведении анализа соответствия текущих бизнес-процессов новым требования, оценка возможности их изменения и автоматизации;
3.3. | Взаимодействие с ИТ-вендорами: ознакомление с предлагаемыми решениями, их стоимостью, подготовка ТЗ. | 01.11.2015 -31.12.2015 | Результаты взаимодействия с ИТ-вендорами: 1) решение по автоматизации (на базе какой системы); 2) стоимость автоматизации; 3) наименование ИТ-вендора либо указание на внутреннюю разработку; 4) верхнеуровневый план внедрения, включающий основные этапы (технические задания, разработку, тестирование, миграцию) и сроки реализации.
3.4. | Разработка стратегии внедрения (доработки) информационной системы для автоматизации перехода на ЕПС и ОСБУ, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по новым требованиям, в том числе в тестовом режиме, а также составления отчетности в порядке надзора и статистической отчетности по текущим требованиям | 01.01.2016 –31.03.2016 | Стратегия внедрения / доработки ПО | 31.03.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
3.5. | Реализация стратегии внедрения (доработки) информационной системы для автоматизации перехода на ЕПС и ОСБУ: 1) формирование перечня необходимых доработок ПО и ТЗ; 2) доработка ПО; 3) доработка интеграционных механизмов (если есть); 4) внедрение доработок ПО 5) обучение конечных пользователей работе с новой функциональностью ПО | 01.04.2016 - 31.12.2016 | Отчет о реализации каждого этапа. | 01.01.2016 - 31.12.2016 (ежеквартально к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
3.6. | Реализация стратегии внедрения (доработки) информационной системы для автоматизации перехода на ЕПС и ОСБУ: 1) тестирование новой функциональности ПО; 2) тестирование переноса остатков по счетам бухгалтерского учета на новый план счетов бухгалтерского учета; 3) формирование перечня необходимых доработок ПО и ТЗ (если необходимо); 4) доработка ПО (если необходимо); 5) доработка интеграционных механизмов (если есть и если необходимо); 6) внедрение доработок ПО(если необходимо); 7) тестирование новой функциональности ПО; 8) обучение конечных пользователей работе с новой функциональностью ПО. | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Отчет о реализации каждого этапа. Отчет о готовности ПО к использованию. | 01.01.2017 - 31.12.2017 (ежеквартально к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
3.7. | Реализация стратегии внедрения информационной системы для автоматизации перехода на ЕПС и ОСБУ: 1) перенос остатков по счетам бухгалтерского учета на новый план счетов бухгалтерского учета; 2) ведение учета с применением ПО, отвечающего новым требованиям. | 01.01.2018 - 31.01.2018 | Отчет о реализации каждого этапа. | 01.01.2018 - 31.12.2018 (ежеквартально к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
4. Подготовка персонала
4.1. | Разработка плана обучения работников по применению ЕПС и ОСБУ. Разработка программ обучения (учебных курсов) | 01.01.2015 – 31.12.2015 | План обучения работников НФО (с указанием места (наименования учебного заведения и т.п.) и способа обучения). Программа обучения (учебных курсов). | 2015-12-31
4.2. | Формирование списков работников, которые примут участие в образовательных мероприятиях, организованных Банком России. | 21.09.2015 - 09.10.2015 | Заявка на обучение, организованное Банком России | 2015-10-09
4.3. | Разработка требований к учебным материалам поставщика образовательных услуг по программам обучения (учебных курсов). | 01.01.2016 - 31.03.2016 | Отчет о разработке требований к учебным материалам, содержащий информацию о форме учебных материалов (презентационный материал, методические рекомендации, учебные пособия), о разработчике учебных материалов (самостоятельно / с привлечением сторонних организаций / силами СРО, ассоциаций и иных объединений). | 31.03.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
4.4. | Обучение бухгалтеров и финансовых менеджеров, технических специалистов ЕПС и ОСБУ | 01.04.2016 – 31.12.2016 | Отчет о выполнении плана обучения работников, содержащий информацию о количестве пройденых образовательных мероприятий, количестве слушателей. | 01.04.2016 - 30.12.2016 (ежеквартально к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
4.5. | Формирование списков работников, которые примут участие в дополнительных образовательных мероприятиях, организованных Банком России в 2017 г. | 01.09.2016 - 30.09.2016 | Заявка на дополнительное обучение, организованное Банком России | 30.09.2016 (к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
4.6. | Обучение иных специалистов ЕПС и ОСБУ | 01.01.2017 – 30.09.2017 | Ежеквартальный отчет о выполнении плана обучения работников, содержащий информацию о количестве проведенных образовательных мероприятий, количестве слушателей. | 01.01.2017 – 30.09.2017 (ежеквартально к отчету о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ*)
* | - Отчет о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ предоставляется не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Отчетными кварталами считаются: 1 квартал (с 01 января по 31 марта включительно), 2 квартал (с 1 апреля по 30 июня включительно), 3 квартал (с 1 июля по 31 сентября включительно), 4 квартал (с 1 октября по 31 декабря включительно). Отчет о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ предоставляется напрямую в Банк России организациями, перечисленными в приказе "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России", через саморегулируемые организации, ассоциации и иные объединения - для иных организаций. Иным организациям, не входящим в саморегулируемые организации, ассоциации и иные объединения, рекомендуется обратиться в саморегулируемые организации, ассоциации и иные объединения, расположенные на территории нахождения организации, по согласованию с которыми будет удобно взаимодействовать на предмет передачи отчета о реализации плана перехода на ЕПС и ОСБУ.